## Slide 1: Проектирование и архитектура программных систем Раздел № 9. Планирование работ по этапам и стадиям проектирования
Руководство программным проектом
Процесс руководства программным проектом
Размерно-ориентированные и функционально-ориентированные метрики
Модель для оценивания затрат
Технология какой-либо деятельности — это среда поддержки выполнения деятельности, обладающая средствами и инструментами, а также методами их применения, неукоснительное следование которым каким бы то ни было исполнителем с определенной квалификацией, гарантированно обеспечит производство, т.е. получение из предоставляемых ресурсов и материалов продукта-результата, соответствующего целям, в требуемом объеме за известное время и с приемлемым уровнем качества.

## Slide 2
Основные стадии разработки ПС
1. Анализ требований 2. Проектирование 3. Реализация 4. Внедрение 5. Эксплуатация
Стадия | Суть | Результат
Анализ требований | Сбор информации, необходимой для приобретения или разработки новой системы. | Отчет в виде совокупности производственных, функциональных и технических требований к системе.
Проектирование | Разработка проекта ИС | Совокупность формализованных требований: схемы и структуры данных и модулей
Реализация | Перевод требований пользователя в детальные спецификации, используемые при кодировании программ | Разработанная система
Внедрение | Опытная эксплуатация ИС, демонтаж старой системы и переход на новую. | Система, успешно функционирующая на предприятии заказчика
Эксплуатация | Сопровождение и модернизация системы вплоть до ее полного морального устаревания. | Эффективно работающая, модернизируемая система

## Slide 3
«Процессы жизненного цикла ПО». Процесс «Разработка»
Работы | Вход | Результат
Подготовка; Анализ требований к ИС; Проектирование архитектуры ИС; Разработка требований к ПО; Проектирование архитектуры ПО; Детальное проектирование ПО; Кодирование и тестирование ПО; Интеграция ПО и квалификационное тестирование ПО; Интеграция ИС и квалификационное тестирование ИС. | Техническое задание на ИС; Модель ЖЦ; Подсистемы ИС; Спецификации требований к компонентам ПО; Архитектура ПО; Материалы детального проектирования ПО; План интеграции ПО; Тесты; Документация на ИС | Используемая модель ЖЦ, стандарты разработки; План работ; Состав подсистем, компоненты оборудования; Спецификации требования к компонентам ПО; Состав компонентов ПО, интерфейсы с БД, план интеграции ПО; Проект БД, спецификации интерфейсов между компонентами ПО, требования к тестам; Тексты модулей ПО, акты автономного тестирования; Оценка соответствия ПО, БД, технического комплекса и комплекта документации требованиям ТЗ.

## Slide 4
Стадии ЖЦ по ГОСТ 34.601-90
Стадия | Этапы
1. Формирование требований к АС | 1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС. 1.2. Формирование требований пользователя к АС. 1.3. Оформление отчёта о выполненной работе и заявки на разработку АС (тактико-технического задания)
2. Разработка концепции АС. | 2.1. Изучение объекта. 2.2. Проведение необходимых научно-исследовательских работ. 2.3. Разработка вариантов концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя. 2.4. Оформление отчёта о выполненной работе.
3. Техническое задание. | 3.1. Разработка и утверждение технического задания на создание АС.
4. Эскизный проект. | 4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям. 4.2. Разработка документации на АС и её части.
5. Технический проект. | 5.1. Разработка проектных решений по системе и её частям. 5.2. Разработка документации на АС и её части. 5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку. 5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации.

## Slide 5
Стадии ЖЦ по ГОСТ 34.601-90
Стадия | Этапы
6. Рабочая документация. | 6.1. Разработка рабочей документации на систему и её части. 6.2. Разработка или адаптация программ.
7. Ввод в действие. | 7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие. 7.2. Подготовка персонала. 7.3. Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями). 7.4. Строительно-монтажные работы. 7.5. Пусконаладочные работы. 7.6. Проведение предварительных испытаний. 7.7. Проведение опытной эксплуатации. 7.8. Проведение приёмочных испытаний.
8. Сопровождение АС | 8.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами. 8.2. Послегарантийное обслуживание.

## Slide 6
Руководство и управление в проектной деятельности
Руководить можно людьми
Управлять можно проектом
Менеджмент должен сочетать и то и другое
Эта двойственность характерна для любого менеджмента, но для менеджмента программных проектов она играет решающую роль, поскольку
В этой отрасли производятся нематериальные продукты — артефакты
Это творческая деятельность в большей степени, нежели технологический процесс
Разработка программного обеспечения — коллективный труд специалистов, направленный на удовлетворение потребности пользователей в автоматизации их деятельности с помощью применения создаваемой программной системы

## Slide 7
Декомпозиция проектной деятельности
Проект — большая производственная функция, выполнение которой требует осуществления многих различных деятельностей.
Деятельности проекта взаимосвязаны, нуждаются в планировании, обеспечении ресурсами и др. От существования многих из них приходится абстрагироваться (несущественные?)
Организованность совокупности проектных и внешних (косвенно связанных с проектом) деятельностей должна быть достигнута!
Для построения нужной организованности применяются методологии развития проектов. Среди прочего они решают задачу декомпозиции.
Это одно из назначений методологии. А какие они бывают?
Производственные функции и исполнители как декомпозируемые сущности
  можно структурировать выполнение функции, разбивая ее на составляющие, определяя назначение каждой из составляющих и связи между ними так, чтобы результат совместного выполнения совпадал с требуемым результатом разбиваемой функции
  можно структурировать обобщенного исполнителя, иными словами, конкретизировать исполнителей, отвечающих за разные аспекты выполнения функции
Оба разбиения допускают продолжение в глубину:
  для исполнителей — до конкретных индивидуумов
  для функций — до неделимых единиц действий

## Slide 8
Деятельность менеджера и составляющие
системы проектных деятельностей
Цель — направление других проектных деятельностей так, чтобы они продвигали проект к выполнению (задаваемых вне системы) работ в условиях ограничений по времени, финансам и качеству = достижение целей деятельности, задающей проект в целом.
Согласование параметров проекта: объем работ, сроки, запрашиваемые финансы (внешняя по отношению к работам проекта деятельность)
Менеджмент проекта — обеспечение предоставления продукта для его использования, разработка которого
  требует выполнения определенного объема работ — область действия,
  использует затраты (в определенных пределах) — ресурсы,
  старается укладываться в заданные рамки времени — план-график работ,
  и должна удовлетворять приемлемому уровню качества.
Это хорошо известный треугольник менеджмента «хорошо-быстро-дешево»: из трех параметров выбери два — получишь третий!
Задание: 1. Конкретизировать элементы деятельности менеджера и их связи с другими деятельностями; 2. Сопоставить свой результат с полученным другими; 3. Объяснить различия.

## Slide 9
Несколько методических положений
Делегирование полномочий — инструмент разделения труда (не только менеджера)
Персонифицированная и деперсонифицированная ответственность
Абстрактное действующее лицо и конкретный сотрудник
Виды деятельности:
  продукционная деятельность (производство результата, нужного для проекта)
  управляющая деятельность (производство траектории развития)
  наблюдательная деятельность (производство познавательного результата)
Три варианта целей разработки программного обеспечения:
  производство программ, прямо не связанное с получением дохода
  производство рыночного продукта
  производство программ под заказ
Главная и постоянная задача менеджмента проекта: продвижение проекта к получению результатов, обозначенных в начале развития проекта как его цели
Роль заказчика, пусть даже лишь виртуального очень значительна!

## Slide 10
Функции, выполняемые разработчиками проекта
Типовые функции (кодирование, анализ требований, тестирование, отладка и т.д.)
  Распределение функций между разработчиками проекта → роли исполнителей (объединение родственных функций)
  Поручения — разовые или систематические задания, из которых складываются действия, необходимые для выполнения функции
Технологичные функции — такие, для которых
  определен регламент выполнения (как последовательность заданий),
  этот регламент не требует дополнительных разъяснений для исполнителя
  (зависят от исполнителей, не путать с технологией!)
Функции подразделяются на
  организационные — создают условия для выполнения проектных заданий
  производственные — непосредственно связаны с выполнением этих заданий
Участники разработки и функциональные роли в коллективе разработчиков
Этапы развития проекта — жизненный цикл (программного изделия)
Задача менеджмента:
в части управления – организационно-управленческая деятельность, поддерживающая процесс разработки программного изделия на всех этапах его жизненного цикла (возможность методов, методик, методологий и технологий)
в части руководства – искусство взаимодействовать с людьми (возможность методов, методик, но не методологий и технологий)

## Slide 11
Функциональные роли в программном проекте
Вне проекта | Заказчик (Customer) | 
 | Планировщик ресурсов (Planner) | 
Проектная группа (коллектив разработчиков) | Менеджер проекта (Project Manager) | 
 | Руководитель команды (Team Leader) | 
 | Архитектор (Architect) | 
 | Проектировщик подсистемы (Designer) | 
 | Разработчик (Developer) | 
 | Разработчик информационной поддержки (Information Developer) | 
 | Специалист по пользовательскому интерфейсу (Human Factors Engineer) | 
 | Эксперт предметной области (Domain Expert) | 
 | Тестировщик (Tester) | 
 | Библиотекарь (Librarian) | 
 | Катализатор (Сatalyst) | 
─ внешняя роль
─ административная роль
─ руководитель проекта
─ проектировщики
─ разработчики
─ эксперты
─ обслуживающий персонал
─ неявные функции

## Slide 12
Принципы, определяющие регламент совмещения ролей
не следует допускать совмещение ролей, которые имеют конфликтные или противоречивые интересы;
предоставление ролей с конфликтными интересами различным людям способствует равновесию противоречащих точек зрения;
дополнительные роли для разработчиков всегда приводят к росту времени выполнения их основной работы;
если работнику поручается несколько ролей, то он всегда должен знать, какую из них он выполняет в данный момент.
        Менеджер и архитектор
        Менеджер и руководитель команды
        Руководитель команды и проектировщик п/с
        Менеджер и разработчик
        Различные разработчиков
        Разработчики документации (все работники)
        Специалист по интерфейсу и менеджер
        Эксперт предметной области и менеджер
        Специалист по интерфейсу и эксперт предметной области
        Эксперт предметной области и разработчик
        Специалист по интерфейсу и разработчик
        Библиотекарь и один из разработчиков
        Тестировщики и другие члены команды
РОЛИ:

## Slide 13
Решение задачи определения кадровых ресурсов проекта
Кадровые потребности проекта
Оценка распределения кадровых потребностей по времени
Возможности подбора кадров на проект
График привлечения сотрудников к проекту
Критические ролевые позиции проекта
Заполнение вакансий
До официального начала выполнения проекта
Утверждение кадровой политики проекта
По мере необходимости в ходе выполнения проекта
Задача определения кадровых ресурсов проекта никогда не может быть решена окончательно!

## Slide 14
IDEF0 – методология функционального моделирования (1993 – федеральный стандарт в США, 2000 – стандарт РФ)
Процессы вместе с взаимосвязями и взаимодействиями представляют сеть процессов организации.
Деловой процесс – это совокупность процессов (операций, действий) и взаимодействий между ними, результатом (выходом) которой является продукция и/или услуги, поставляемые потребителям, а входами – материальные, информационные и трудовые ресурсы, поставляемые внешними поставщиками.
Функциональная модель делового процесса охватывает процессы жизненного цикла, а также связанные с ними вспомогательные процессы и процессы менеджмента, входящие в состав деятельности организации. Это полностью согласуется с требованиями МС ИСО семейства 9000 версии 2000 года.
Деловой процесс в швейном ателье

## Slide 15
Жизненный цикл: последовательные и итеративные схемы
Традиционные схемы | Объектно-ориентированная схема
Полностью завершенные фазы проектирования и программирования | Итеративно наращиваемые возможности Традиционные фазы распределяются по итерациям
Продукт в конце периода разработки | Рабочие продукты на каждой итерации
Техническое описание как итог конструирования | Рабочее описание, дополняемое на каждой итерации
Последовательная разработка | Возвратно-поступательная разработка
Модули действий, операций | Иерархии классов объектов
Структурная, пошаговая детализация | Наследование, переопределение, полиморфизм
Сегодня это самый популярный вариант итеративной схемы

## Slide 16
Задача методологии и жизненный цикл
Методологии — это инструменты, с помощью которых создание программного продукта превращается в упорядоченный процесс, а работа программиста становится более прогнозируемой и эффективной⇒ планирование процесса
В материальном производстве: замысел → чертежи → проектные решения → точное воспроизводство плана
  Расчет времени и стоимости, определение требуемой квалификации и др.
  В традиционном производстве: рост технологичности & снижение креативности
Перенос в программирование. Разграничение двух видов деятельности:
  проектирование (креативность)
  производство (технологичность)
Задача методологии: минимизировать творческий элемент в рутинных случаях⇒ стремление разграничить:
  план и конструирование программы
  спецификации пользовательской потребности и план,
  выбор инструментов работы программиста и саму работу
  Появление соглашений, регламентов и предписаний, следование которым уменьшает вероятность ошибочных решений
Форма представления жизненных циклов в разных методологиях различна, но в основе любых представлений разработки и сопровождения программных изделий лежат общие процессы, которые ведут проекты от замыслов к удовлетворению пользовательской потребности.
Любая методология предписывает организацию этих общих процессов
Полностью избежать креативности не получится!
креативность

## Slide 17
Модель фазы — функции Гантера
Анализ осущест-
Конструиро-
вание 
Программирование 
Оценка 
Фазы (этапы)
5 Спецификации утверждены
4 Спецификации составлены
3 Требования утверждены
2 Требования сформулированы
1 Ресурсы распределены
0 Необходимость разработки признана
Компоновка завершена 6
Независимые испытания начались7
Начато использование изделия 8
Изделие передано на распространение 9
Конт-рольные точки (события):
фазовое измерение
вимости 
Использование 
Исследо-
вания 
Обосновываются необходимые ресурсы и формулируются требования
Определяется осуществимость проекта с технической, эргономической и экономической точек зрения
Определяется архитектура системы, составляются спецификации компонентов, распределяются задания на программирование компонентов, фиксируется процедура интеграции системы
Реализация программ компонентов с последующей сборкой изделия. Завершается, когда заканчивается документирование, отладка и компоновка, и система передается службе, выполняющей независимую оценку результатов работы
Буферная зона между началом испытаний и практическим использованием. Этап начинается после внутренних (силами разработчиков) испытаний и заканчивается, когда подтверждается готовность системы к эксплуатации
Этап продолжается, пока изделие интенсивно эксплуатируется. Внедрение, обучение, настройка и сопровождение, возможно, модернизация. Этап заканчивается, когда прекращается деятельность по сопровождению и поддержке
Это традиционное последовательное выполнение проекта с перекрытием этапов
Изделие снято с производства 10

## Slide 18
Календарный план
Календарный план — документ, с помощью которого устанавливаются юридические отношения, касающиеся объема, сроков и (зачастую) ресурсных потребностей выполняемых работ, между всеми участниками разработки проекта, включая и заказчиков, и планировщиков.
Внешние и внутренние функции календарного плана
Разбиение проектного задания на этапы соответствие этапам разработки жизненного цикла ⇒модель жизненного цикла, урезанная до цикла разработки
Попытка охватить все аспекты, которые нужно учитывать при выделении работ и отслеживании сроков их выполнения
Рубрикация зависит от уровня проработанности проекта. Возможно ее уточнение в ходе проекта
Целесообразные сроки или самое раннее начало и самый поздний конец
Кто и в какой роли отвечает (работает)
Сроки привлечения работников (подмены)
Подписи «Ознакомлен»
Неучтенное
Особые сведения
Другое (критичность и пр.)
От каких поставок ресурсов зависит работа
Подписи ответственных «Ознакомлен»

## Slide 19
Календарный план: обсуждение
Удобен:
Верхний уровень рубрикации должен совпадать с тем, что задается в техническом задании
Дополнение новыми рубриками (в том числе в процессе выполнения) не вызывает трудностей
Наглядность
Недостатки:
Тенденция к разрастанию
Неприспособленность к учету загруженности сотрудников, потребностей и к перераспределению ресурсов.
Рубрикация противоречит распараллеливанию работ
Трудно увидеть показатели на определенный момент времени
Непригодность для отражения итеративности развития проекта
Оценка инструментальности:
Атрибутивность относительна (рост числа отражаемых атрибутов ⇒ снижение наглядности)
Расширяемость — одно из основных преимуществ
Масштабируемость — слабое место
Интегрированность с другими инструментами — возможна
Развитие /и ограничение!/ календарного плана — диаграммы Гантта
как основа реальных инструментов поддержки управления проектами

## Slide 20
Диаграммы Ганта
Критерии инструментальности 1-4 выполняются (почти достаточно)
Попытка отражать время, однако есть проблема расщепления времени, когда есть оперирование параллельными работами
Для независимо действующих процессов нужно рассматривать множественное время + связи времен (синхронизация и др.) ⇒ время как частично упорядоченное множество событий
MS Project — пример диаграмм Гантта. Это максимум того, что можно поддержать с помощью универсального инструментария // PERT-диаграммы (работы — дуги, события — вершины) используются реже (хуже отражают времена работ) //
Скептическое отношение к моделям жизненного цикла вообще, исходящим из представления диаграмм Гантта (Брукс).
Работа 21
Работа 3
Работа 31
Работа 33
Работа 4
Работа 32
Работа 22
Наименование работ (тема, этап, работа, задача, задание)
Работа 1
Время

## Slide 21
Каскадная модель
21
Определение требований
подтверждение
Спецификация требований:
системные требования
подтверждение
требования к программам
подтверждение, обзоры
Проектирование
верификация
Реализация:
кодирование и автономная отладка
тестирование
интеграция и комплексная отладка
аттестация
Эксплуатация и сопровождение
переаттестация
Чем заканчи- ваются этапы

## Slide 22
Каскадная модель: ограниченность
Схема последовательного (а не итеративного) развития проекта
Ограниченные возвраты (ошибки прошлых этапов)
Ориентация на вполне определенную методологию развития проекта (контроль прохождения этапов — барьеры)
Блоки каскадной модели можно раскрывать внутрь: дробление процесса на задачи, работы и др. возможно. При этом:
  принципиально возможно вводить новые блоки и связи (расширяемость)
  вертикальная ось времени
  синхронизация
  Каскадная модель: оценка инструментальности
Расширяемость достигается как элемент выбранной методологии
Атрибутивность относительна: показ дополнительных атрибутов может снижать наглядность
Масштабируемость слабая: переход на другой уровень (вверх и вниз), но для выбранной методологии этого достаточно
Интегрированность принципиально возможна (для выбранной методологии)
Инструменты поддержки каскадной модели представлены среди CASE-средств (чаще — фрагментарно, но приемлемо)

## Slide 23
Промежуточные итоги
Универсальность модели (т.е. пригодность для отражения всех жизненных циклов) противоречит инструментальности. Надо ориентироваться на типовые жизненные циклы
Иллюстративные модели можно рассматривать как основу построения инструментальных моделей лишь в редких случаях (следствие предыдущего)
Специальные средства часто поддержаны инструментально (ER-диаграммы, IDEF-диаграммы и диаграммы классов RUP), но обычно это модели продуктов, а не процессов!
Надо различать
    Информирующие — получение сведений о ходе развития,
    Направляющие — получение и оценка вариантов развития,
    Контролирующие — автоматизация контрольных функций
виды модели со своими инструментами для каждого из вариантов типов жизненных циклов
Для каждого из типов жизненных циклов различна значимость (a, b, c)
Что такое типы жизненных циклов?
  Методология разработки проекта
  Адаптация методологии к конкретным условиям (требования, персонал, концепции развития и т.д.)
  Возможные операционные маршруты участников процесса (деятельность руководства проекта и разработчиков, а также ее регламенты)

## Slide 24
Выводы
Перспективность инструментальных моделей развития инструментов поддержки зависит от методологии проекта, ее адаптации к конкретным условиям
Дает ли инструментальная модель возможность технологии? — Нет! Это всего лишь средство поддержки
Какие преимущества появляются при использовании инструментальной модели?
— Автоматизация деятельности по управлению развития проектами данного типа. Не так уж мало!
Проблемы:
  Признание необходимости инструментальной поддержки регламентированной разработки проектов
  Выбор адекватных нотаций

## Slide 25
Стоимостная оценка продуктов
соответствие спросу;
соответствие потребности;
своевременность;
качество;
трудозатраты;
затраты на ресурсы;
Зависимость от масштабов проекта
Нормирование:
(а) объем кода;
(б) инвестиции;
(в) число исполнителей;
(г) другие характеристики
Цель: установить аналогию для оценки

## Slide 26
Измерения
показатели размера — характеристики, отражающие объемные параметры проекта, его сложность, а также количественные данные об исполнителях, занятых в проекте
К объемным показателям относятся: размеры отлаженного кода и средний размер модулей, классов и т.п., число модулей и классов.
К показателям сложности относятся различные отношения: числа циклических и разветвляющих конструкций, числа описаний к числу операторов. К ним относят глубину и разветвленность иерархии классов средний размер кода;
показатели продуктивности — характеристики, отражающие производительность труда по категориям работников и индивидуальную производительность труда
показатели качества;
показатели переиспользования.
Назначение измерений в том, чтобы сопоставить их с априорными (экспертными) значениями, нежели для оценки труда коллектива.

## Slide 27
Оценка вероятных доходов от реализации проекта
27
Предположения о проекте + анализ ситуаций использования (оценка доходности вариантов применения).
Подсчет затрат на разработку и их разнесение на продукцию при тиражировании (какая стоимость продукта может обеспечить компенсацию затрат)
Разграничение проплат, которые
  обязуется сделать заказчик, и
  расходов, обеспечение которых берет на себя фирма.
В соответствии с этой пропорцией распределяется и будущий доход от реализации.
Соглашение о разделе продукции — часть договора между заказчиком и разработчиками
Полное финансирование заказчиком
Внутренний проект фирмы
Доходы
фирмы
заказчика

## Slide 28
Задание: составить План-графики или диаграммы Ганта на разработку ПО ВКР и пояснительной записки ВКР.
Оформление : № группы, Ф.И.О., номер, тема практического задания, основной текст (структурированный, рисунки), выводы.
konst17@mail.ru